## PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  |  | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI | BDI | COM BDI
PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO MORCEGO, DISTRITO DE CANDEIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 979.47
1.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 4.5 | 151,47 | 40.67 | 192,14 | 864.63
1.2 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | M2 | 348 | 0,26 | 0.07 | 0,33 | 114.84
2 | MOVIMENTO DE TERRA | [7 empty] | 25307.35
2.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 326.52 | 45,56 | 12.23 | 57,79 | 18869.59
2.2 | C2921 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | SEINFRA | M3 | 192 | 26,43 | 7.1 | 33,53 | 6437.76
3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [7 empty] | 319615.81
3.1 | C3345 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS | SEINFRA | M3 | 436.68 | 441,59 | 118.57 | 560,16 | 244610.67
3.2 | C0843 | CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 52.2 | 426,40 | 114.49 | 540,89 | 28234.46
3.3 | C1604 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | M3 | 52.2 | 134,84 | 36.2 | 171,04 | 8928.29
3.4 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 1868.76 | 15,96 | 4.29 | 20,25 | 37842.39
4 | DRENAGEM | [7 empty] | 44895.48
4.1 | C0104 | AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm | SEINFRA | M | 116 | 305,11 | 81.92 | 387,03 | 44895.48
5 | SERVIÇOS DIVERSOS | [7 empty] | 8985.84
5.1 | COMP-99172815 | BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO | PRÓPRIA | UN | 60 | 111,30 | 29.88 | 141,18 | 8470.8
5.2 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 348 | 1,17 | 0.31 | 1,48 | 515.04
PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO MAMOEIRO, DISTRITO DE CANDEIAS
8 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 966.27
8.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 4.5 | 151,47 | 40.67 | 192,14 | 864.63
8.2 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | M2 | 308 | 0,26 | 0.07 | 0,33 | 101.64
9 | MOVIMENTO DE TERRA | [7 empty] | 19590.33
9.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 226.2 | 45,56 | 12.23 | 57,79 | 13072.1
9.2 | C2921 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | SEINFRA | M3 | 194.4 | 26,43 | 7.1 | 33,53 | 6518.23
10 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [7 empty] | 258906.9
10.1 | C3345 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS | SEINFRA | M3 | 358.5 | 441,59 | 118.57 | 560,16 | 200817.36
10.2 | C0843 | CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 40.43 | 426,40 | 114.49 | 540,89 | 21868.18
10.3 | C1604 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | M3 | 40.43 | 134,84 | 36.2 | 171,04 | 6915.15
10.4 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 1447.22 | 15,96 | 4.29 | 20,25 | 29306.21
11 | DRENAGEM | [7 empty] | 12384.96
11.1 | C0104 | AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm | SEINFRA | M | 32 | 305,11 | 81.92 | 387,03 | 12384.96
12 | SERVIÇOS DIVERSOS | [7 empty] | 4973.6
12.1 | COMP-99172815 | BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO | PRÓPRIA | UN | 32 | 111,30 | 29.88 | 141,18 | 4517.76
12.2 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 308 | 1,17 | 0.31 | 1,48 | 455.84
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 696606.01
Seiscentos e Noventa e Seis Mil Seiscentos e Seis reais e Um centavo

## RESUMO
1 | PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO MORCEGO, DISTRITO DE CANDEIAS |  | 0 | 0
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 979.47 | 0.14061
2 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 25307.35 | 3.633
3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | 319615.81 | 45.8819
4 | DRENAGEM |  | 44895.48 | 6.4449
5 | SERVIÇOS DIVERSOS |  | 8985.84 | 1.2899
6 | PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO MAMOEIRO, DISTRITO DE CANDEIAS |  | 0 | 0
8 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 966.27 | 0.13871
9 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 19590.33 | 2.8123
10 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | 258906.9 | 37.1669
11 | DRENAGEM |  | 12384.96 | 1.7779
12 | SERVIÇOS DIVERSOS |  | 4973.6 | 0.71398
|  | VALOR TOTAL: | 696606.01 | 100
Seiscentos e Noventa e Seis Mil Seiscentos e Seis reais e Um centavo

## MEMORIA DE CALCULO
1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)
QTD
PLACA | 3*1,5 | 4.5 | 4.5
4.5
1.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)
|  | EXT. | LAR. | QTD
PASSAGEM MOLHADA | 60*5,8 | 60 | 5.8 | 348
348
2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)
|  | ALT. | EXT. | LARG. | QUANT. | QTD
FUND. PAREDE 01 | 60*1,1*1,5 | 1.5 | 60 | 1.1 | 1 | 99
FUND. PAREDE 02 | 60*1,7*1,5 | 1.5 | 60 | 1.7 | 1 | 153
FUND. TRAVAMENTOS | 4,8*0,9*1,5*7 | 1.5 | 4.8 | 0.9 | 7 | 45.36
FUND. ASAS | 5,4*0,9*1,5*4 | 1.5 | 5.4 | 0.9 | 4 | 29.16
326.52
2.2. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)
|  | ALT. | COMP. | LARG. | QUANT. | QTD
ESPAÇAMENTO ENTRE OS TRAVAMENTOS | 4,8*10*1*4 | 1 | 10 | 4.8 | 4 | 192
192
3.1. C3345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)
|  | ALT. 01 | ALT. 02 | ALT. 03 | EXT. | LARG. 01 | LARG. 02 | LARG. 03 | QUANT. | QTD
FUNDAÇÃO PAREDE 01 | 60*(1,1*0,5+0,9*1) | 0.9 | 1 | 0 | 60 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0 | 87
PAREDE 01 | 60*0,5*1,6 | 1.6 | 0 | 0 | 60 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 48
FUNDAÇÃO PAREDE 02 | 60*(1,7*0,5+1,5*0,5+1,3*0,5) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 60 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 0 | 135
PAREDE 02 | 60*0,5*1,6 | 1.6 | 0 | 0 | 60 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 48
FUNDAÇÃO TRAVAMENTOS | 4,8*0,9*1,5*7 | 1.5 | 0 | 0 | 4.8 | 0.9 | 0 | 0 | 7 | 45.36
TRAVAMENTOS | 4,8*0,5*1,6*7 | 1.6 | 0 | 0 | 4.8 | 0.5 | 0 | 0 | 7 | 26.88
FUNDAÇÃO ASAS | 5,4*0,9*1,5*4 | 1.5 | 0 | 0 | 5.4 | 0.9 | 0 | 0 | 4 | 29.16
ASAS | 5,4*0,5*1,6*4 | 1.6 | 0 | 0 | 5.4 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 17.28
436.68
3.2. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)
|  | ALT. | EXT. | LARG. | QTD
LAJE DE 15CM | 60*5,8*0,15 | 0.15 | 60 | 5.8 | 52.2
52.2
3.3. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)
|  | ALT. | EXT. | LARG. | QTD
LAJE DE 15CM | 60*5,8*0,15 | 0.15 | 60 | 5.8 | 52.2
52.2
3.4. 92770 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
|  | COEF. | EXT. | LARG. | QTD
Malha para laje - Coef. de conversão Peso 5,37kg/m² | 60*5,8*5,37 | 5.37 | 60 | 5.8 | 1868.76
1868.76
4.1. C0104 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm (M)
|  | LARG. | QUANT. | QTD
Manilhas para passagem d'água | 5,8*20 | 5.8 | 20 | 116
116
5.1. COMP-99172815 - BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO (UN)
|  | LADOS | QUANT. | QTD
Balizadores de segurança | 30*2 | 2 | 30 | 60
60
5.2. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)
|  | EXT. | LAR. | QTD
PASSAGEM MOLHADA | 60*5,8 | 60 | 5.8 | 348
348
8.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)
QTD
PLACA | 3*1,5 | 4.5 | 4.5
4.5
8.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)
|  | EXT. | LAR. | QTD
PASSAGEM MOLHADA | 77,00*4 | 77 | 4 | 308
308
9.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)
|  | ALT. | EXT. | LARG. | QUANT. | QTD
FUND. PAREDE 01 | 77*0,9*1 | 1 | 77 | 0.9 | 1 | 69.3
FUND. PAREDE 02 | 77*1,5*1 | 1 | 77 | 1.5 | 1 | 115.5
FUND. TRAVAMENTOS | 3*0,9*1*10 | 1 | 3 | 0.9 | 10 | 27
FUND. ASAS | 4*0,9*1*4 | 1 | 4 | 0.9 | 4 | 14.4
226.2
9.2. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)
|  | ALT. | COMP. | LARG. | QUANT. | QTD
ESPAÇAMENTO ENTRE OS TRAVAMENTOS | 8*3*0,9*9 | 0.9 | 8 | 3 | 9 | 194.4
194.4
10.1. C3345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)
|  | ALT. 01 | ALT. 02 | ALT. 03 | EXT. | LARG. 01 | LARG. 02 | LARG. 03 | QUANT. | QTD
FUNDAÇÃO PAREDE 01 | 77*0,9*1 | 0.9 | 0 | 0 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69.3
PAREDE 01 | 77*0,5*1,4 | 1.4 | 0 | 0 | 77 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 53.9
FUNDAÇÃO PAREDE 02 | 77*1,5*0,5+77*1,3*0,5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 77 | 1.5 | 1.3 | 0 | 0 | 107.8
PAREDE 02 | 77*0,5*1,4 | 1.4 | 0 | 0 | 77 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 53.9
FUNDAÇÃO TRAVAMENTOS | 3*10*0,9*1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.9 | 0 | 0 | 10 | 27
TRAVAMENTOS | 3*10*0,5*1,4 | 1.4 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 21
FUNDAÇÃO ASAS | 4*4*0,9*1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.9 | 0 | 0 | 4 | 14.4
ASAS | 4*4*0,5*1,4 | 1.4 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 11.2
358.5
10.2. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)
|  | ALT. | EXT. | LARG. | QTD
LAJE DE 15CM | 77*3,5*0,15 | 0.15 | 77 | 3.5 | 40.43
40.43
10.3. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)
|  | ALT. | EXT. | LARG. | QTD
LAJE DE 15CM | 77*3,5*0,15 | 0.15 | 77 | 3.5 | 40.43
40.43
10.4. 92770 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
|  | COEF. | EXT. | LARG. | QTD
Malha para laje - Coef. de conversão Peso 5,37kg/m² | 3,5*77*5,37 | 5.37 | 77 | 3.5 | 1447.22
1447.22
11.1. C0104 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm (M)
|  | LARG. | QUANT. | QTD
Manilhas para passagem d'água | 4*8 | 4 | 8 | 32
32
12.1. COMP-99172815 - BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO (UN)
|  | LADOS | QUANT. | QTD
Balizadores de segurança | 16*2 | 2 | 16 | 32
32
12.2. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)
|  | EXT. | LAR. | QTD
PASSAGEM MOLHADA | 77,00*4 | 77 | 4 | 308
308

## COMPOSICOES
1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2 | 15.55 | 31.1
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 31.1
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0537 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | SEINFRA | M2 | 1.02 | 35.59 | 36.3018
I1100 | ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 1 | 24.99 | 24.99
I1691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 4.5 | 12.61 | 56.745
I1725 | PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | SEINFRA | KG | 0.15 | 15.54 | 2.331
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 120.3678
|  |  |  | VALOR: |  | 151.47
1.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0700 | CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) | SEINFRA | H | 0.001 | 75.0454 | 0.075
I0758 | NÍVEL (CHP) | SEINFRA | H | 0.002 | 0.6895 | 0.0014
I0775 | TEODOLITO (CHP) | SEINFRA | H | 0.002 | 1.3612 | 0.0027
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.0791
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0037 | AJUDANTE | SEINFRA | H | 0.004 | 16.77 | 0.0671
I2382 | NIVELADOR | SEINFRA | H | 0.002 | 24.86 | 0.0497
I2445 | TOPOGRAFO | SEINFRA | H | 0.002 | 30.34 | 0.0607
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.1775
|  |  |  | VALOR: |  | 0.26
2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2.93 | 15.55 | 45.5615
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 45.5615
|  |  |  | VALOR: |  | 45.56
2.2. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1.7 | 15.55 | 26.435
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 26.435
|  |  |  | VALOR: |  | 26.43
3.1. C3345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 5 | 20.77 | 103.85
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 7 | 15.55 | 108.85
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 212.7
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I1600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | SEINFRA | M3 | 1.15 | 66.06 | 75.969
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 75.969
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
C0170 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M3 | 0.3 | 509.74 | 152.922
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 152.922
|  |  |  | VALOR: |  | 441.59
3.2. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0682 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H | 0.714 | 22.3108 | 15.9299
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 15.9299
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 6 | 15.55 | 93.3
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 93.3
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0.8669 | 67.5 | 58.5158
I0280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 0.627 | 76.19 | 47.7711
I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 349 | 0.56 | 195.44
I1605 | PEDRISCO | SEINFRA | M3 | 0.209 | 73.9 | 15.4451
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 317.172
|  |  |  | VALOR: |  | 426.4
3.3. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 2 | 20.77 | 41.54
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 6 | 15.55 | 93.3
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 134.84
|  |  |  | VALOR: |  | 134.84
3.4. 92770 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.728 | 0.21 | 0.15
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 22.35 | 0.55
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.7
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0078 | 16.37 | 0.12
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0475 | 20.71 | 0.98
92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 1 | 14.16 | 14.16
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 15.26
|  |  |  | VALOR: |  | 15.96
4.1. C0104 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm (M)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0746 | GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP) | SEINFRA | H | 0.136 | 95.3279 | 12.9646
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 12.9646
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1.4 | 20.77 | 29.078
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1.55 | 15.55 | 24.1025
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 53.1805
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0.0182 | 67.5 | 1.2285
I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 7.29 | 0.56 | 4.0824
I2183 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018) | SEINFRA | M | 1.02 | 229.07 | 233.6514
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 238.9623
|  |  |  | VALOR: |  | 305.11
5.1. COMP-99172815 - BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006127 | AUXILIAR DE PEDREIRO | SINAPI | H | 1 | 9.32 | 9.32
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.5 | 14.17 | 7.09
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 16.41
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I7952 | AÇO CA-50/60 | SEINFRA | KG | 2 | 8.89 | 17.78
I2222 | TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3" | SEINFRA | M | 1 | 75.23 | 75.23
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 93.01
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
C0838 | CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 0.005 | 375.33 | 1.88
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.88
|  |  |  | VALOR: |  | 111.3
5.2. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0.075 | 15.55 | 1.1663
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.1663
|  |  |  | VALOR: |  | 1.17
8.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2 | 15.55 | 31.1
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 31.1
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0537 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | SEINFRA | M2 | 1.02 | 35.59 | 36.3018
I1100 | ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 1 | 24.99 | 24.99
I1691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 4.5 | 12.61 | 56.745
I1725 | PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | SEINFRA | KG | 0.15 | 15.54 | 2.331
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 120.3678
|  |  |  | VALOR: |  | 151.47
8.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0700 | CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) | SEINFRA | H | 0.001 | 75.0454 | 0.075
I0758 | NÍVEL (CHP) | SEINFRA | H | 0.002 | 0.6895 | 0.0014
I0775 | TEODOLITO (CHP) | SEINFRA | H | 0.002 | 1.3612 | 0.0027
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.0791
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0037 | AJUDANTE | SEINFRA | H | 0.004 | 16.77 | 0.0671
I2382 | NIVELADOR | SEINFRA | H | 0.002 | 24.86 | 0.0497
I2445 | TOPOGRAFO | SEINFRA | H | 0.002 | 30.34 | 0.0607
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.1775
|  |  |  | VALOR: |  | 0.26
9.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2.93 | 15.55 | 45.5615
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 45.5615
|  |  |  | VALOR: |  | 45.56
9.2. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1.7 | 15.55 | 26.435
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 26.435
|  |  |  | VALOR: |  | 26.43
10.1. C3345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 5 | 20.77 | 103.85
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 7 | 15.55 | 108.85
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 212.7
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I1600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | SEINFRA | M3 | 1.15 | 66.06 | 75.969
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 75.969
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
C0170 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M3 | 0.3 | 509.74 | 152.922
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 152.922
|  |  |  | VALOR: |  | 441.59
10.2. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0682 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H | 0.714 | 22.3108 | 15.9299
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 15.9299
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 6 | 15.55 | 93.3
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 93.3
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0.8669 | 67.5 | 58.5158
I0280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 0.627 | 76.19 | 47.7711
I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 349 | 0.56 | 195.44
I1605 | PEDRISCO | SEINFRA | M3 | 0.209 | 73.9 | 15.4451
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 317.172
|  |  |  | VALOR: |  | 426.4
10.3. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 2 | 20.77 | 41.54
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 6 | 15.55 | 93.3
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 134.84
|  |  |  | VALOR: |  | 134.84
10.4. 92770 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.728 | 0.21 | 0.15
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 22.35 | 0.55
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.7
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0078 | 16.37 | 0.12
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0475 | 20.71 | 0.98
92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 1 | 14.16 | 14.16
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 15.26
|  |  |  | VALOR: |  | 15.96
11.1. C0104 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm (M)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0746 | GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP) | SEINFRA | H | 0.136 | 95.3279 | 12.9646
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 12.9646
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1.4 | 20.77 | 29.078
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1.55 | 15.55 | 24.1025
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 53.1805
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0.0182 | 67.5 | 1.2285
I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 7.29 | 0.56 | 4.0824
I2183 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018) | SEINFRA | M | 1.02 | 229.07 | 233.6514
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 238.9623
|  |  |  | VALOR: |  | 305.11
12.1. COMP-99172815 - BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006127 | AUXILIAR DE PEDREIRO | SINAPI | H | 1 | 9.32 | 9.32
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.5 | 14.17 | 7.09
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 16.41
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I7952 | AÇO CA-50/60 | SEINFRA | KG | 2 | 8.89 | 17.78
I2222 | TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3" | SEINFRA | M | 1 | 75.23 | 75.23
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 93.01
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
C0838 | CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 0.005 | 375.33 | 1.88
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.88
|  |  |  | VALOR: |  | 111.3
12.2. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0.075 | 15.55 | 1.1663
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.1663
|  |  |  | VALOR: |  | 1.17

## COMPOSICOES PROPRIAS
COMP-99172815 - BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006127 | AUXILIAR DE PEDREIRO | SINAPI | H | 1 | 9.32 | 9.32
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.5 | 14.17 | 7.09
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 16.41
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I7952 | AÇO CA-50/60 | SEINFRA | KG | 2 | 8.89 | 17.78
I2222 | TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3" | SEINFRA | M | 1 | 75.23 | 75.23
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 93.01
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
C0838 | CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 0.005 | 375.33 | 1.88
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.88
|  |  |  | VALOR: |  | 111.3
COMP-99172815 - BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006127 | AUXILIAR DE PEDREIRO | SINAPI | H | 1 | 9.32 | 9.32
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.5 | 14.17 | 7.09
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 16.41
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I7952 | AÇO CA-50/60 | SEINFRA | KG | 2 | 8.89 | 17.78
I2222 | TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3" | SEINFRA | M | 1 | 75.23 | 75.23
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 93.01
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
C0838 | CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 0.005 | 375.33 | 1.88
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.88
|  |  |  | VALOR: |  | 111.3

## CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 979.47 | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 979.47 |  |  |  |  | 979.47
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 25307.35 | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  |  | 12653.68 | 12653.67 |  |  |  | 25307.35
3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 319615.81 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  | 63923.16 | 63923.16 | 63923.16 | 63923.16 | 63923.17 | 319615.81
4 | DRENAGEM | 44895.48 |  |  | 20% | 40% | 40% | 100%
[5 empty] | 8979.1 | 17958.19 | 17958.19 | 44895.48
5 | SERVIÇOS DIVERSOS | 8985.84 |  |  |  | 30% | 70% | 100%
[6 empty] | 2695.75 | 6290.09 | 8985.84
8 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 966.27 | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 966.27 |  |  |  |  | 966.27
9 | MOVIMENTO DE TERRA | 19590.33 | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  |  | 9795.17 | 9795.16 |  |  |  | 19590.33
10 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 258906.9 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  | 51781.38 | 51781.38 | 51781.38 | 51781.38 | 51781.38 | 258906.9
11 | DRENAGEM | 12384.96 |  |  | 20% | 40% | 40% | 100%
[5 empty] | 2476.99 | 4953.98 | 4953.99 | 12384.96
12 | SERVIÇOS DIVERSOS | 4973.6 |  |  |  | 30% | 70% | 100%
[6 empty] | 1492.08 | 3481.52 | 4973.6
|  | 696606.01 | 140099.13 | 138153.37 | 127160.63 | 142804.54 | 148388.34 | 696606.01
|  |  | 140099.13 | 278252.5 | 405413.13 | 548217.67 | 696606.01

## BDI
COD | DESCRIÇÃO | %
despesas indiretas
AC | Administração Central | 3.8
DF | Despesas Financeiras | 1.02
R | Riscos | 0.5
| TOTAL | 5.32
Benefício
S+G | Seguro/Garantia | 0.32
L | Lucro | 6.64
| TOTAL | 6.96
T | Impostos
| PIS | 0.65
| COFINS | 3
| ISS | 3
| CPRB | 4.5
| TOTAL | 11.15
BDI = 26,85%
((1+AC+R+S+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T))-1)

## ENCARGOS SOCIAIS
COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 16.8 | 16.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.84 | 0
B2 | Feriados | 3.71 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.85 | 0.66
B4 | 13º Salário | 10.81 | 8.33
B5 | Licença PaternidadE | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.72 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.56 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 8.95 | 6.9
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02
| TOTAL | 44.64 | 16.61
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.41 | 4.17
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 4.36 | 3.36
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.8 | 2.93
C5 | Indenização Adicional | 0.46 | 0.35
| TOTAL | 14.16 | 10.91
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7.5 | 2.79
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.45 | 0.35
| TOTAL | 7.95 | 3.14
Horista = 83,55% Mensalista = 47,46%
A + B + C + D
COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 16.8 | 16.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.84 | 0
B2 | Feriados | 3.71 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.87 | 0.67
B4 | 13º Salário | 10.8 | 8.33
B5 | Licença PaternidadE | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.72 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.55 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 8.71 | 6.73
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
| TOTAL | 44.41 | 16.46
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.4 | 4.17
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 4.85 | 3.75
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.9 | 3.01
C5 | Indenização Adicional | 0.45 | 0.35
| TOTAL | 14.73 | 11.38
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7.46 | 2.77
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.45 | 0.35
| TOTAL | 7.91 | 3.12
Horista = 83,85% Mensalista = 47,76%
A + B + C + D